# СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

## Ростовской области

# Р Е Ш Е Н И Е

| 25 апреля 2017 г. | № 141 | п. Матвеев Курган |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году Программы социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на 2014-2016 годы

Заслушав отчет Администрации Матвеево-Курганского района о ходе выполнения решения Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от 06.12.2013 № 248 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на 2014-2016 годы», руководствуясь статьей 25  Устава муниципального образования «Матвеево-Курганский район», Собрание депутатов Матвеево-Курганского района

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году Программы социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на 2014-2016 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением  решения возложить на председателя комиссии по  образованию, культуре, социальной защите населения                            Бухтиярову Г.В.

| Председатель Собрания депутатов – глава Матвеево-Курганского района | Н.Н. Анцев |
| --- | --- |

|  | - Приложение - к решению - Собрания депутатов - Матвеево-Курганского района - от 25.04.2017 № 141 |
| --- | --- |

Отчет о реализации в 2016 году Программы социально-экономического 
развития Матвеево-Курганского района 2014–2016 годы

В 2016 году за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета  и внебюджетных источников реализовано 10 мероприятий Программы социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на 2014-2016 годы (далее – Программа).

Перечень мероприятий приведен в приложении 1 
к настоящему отчету.

Плановый объем финансирования программных мероприятий в 2016 году за счет всех источников финансирования составил 244763,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 24324,6 тыс.рублей, областного бюджета – 79182,3 тыс.рублей, местного бюджета -  6256,7 тыс.рублей, внебюджетных источников – 135 000,0 тыс.рублей.

Фактический объем финансирования  программных мероприятий в 2016 году составил 234504,1 тыс. рублей. Проекты Программы профинансированы на 95,8 процентов.

Недофинансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств       обусловлено  переносом срока выполнения работ на 2017 год.

По подразделу «Транспорт» в 2016 году реализовывалось 2 проекта.

Завершено строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги «п.Матвеев Курган–с.Малокирсановка-с.Екатериновка-с.Новониколаевка» до разъезда Закадычное Матвеево-Курганского района.

Произведен капитальный ремонт  внутрипоселковой асфальтобетонной дороги по ул.Ворошилова в с.Алексеевка.

По подразделу «Строительный комплекс» реализовывался проект многоквартирной жилой  застройки в Матвеево-Курганском районе, в 2016 году введено в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов, общей площадью 1981 кв. метров.

По подразделу «Социальная сфера» реализовано 5 проектов.

В целях улучшения условий предоставления образовательных услуг производился   капитальный ремонт Матвеево-Курганской школы №2.

Отремонтированы 4 памятника воинам Великой отечественной войны: Черный ворон" у  х. Подгорный,  обелиск "Земляку Пудовкину"в  х. Петрополье,  памятник воинам Великой Отечественной войны в х. Первомайский, памятник воинам Великой Отечественной войны в р. Закадычное.

По подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016 году  реализовано 4 проекта. Проведены работы по капитальному ремонту скважин  в с. Анастасиевка, п. Ленинский,  с.Екатериновка, Матвеево-Курганского района,   и  строительству  скважины для водоснабжения п.Матвеев-Курган.

По подразделу «Оказание услуг населению»  реализуется проект по   строительству современного комплекса сооружений для комфортного пересечения границы и  сервисного обслуживания автотранспорта  в непосредственной близости к МАПП «Матвеев Курган».

Зона придорожного приграничного сервисного обслуживания будет включать магазин, кафе, гостиницу для водителей и пассажиров легкового и грузового транспорта, станцию техобслуживания автотранспорта, шиномонтаж,  автомойки для легкового и грузового автотранспорта, стоянку для грузовых автомобилей на 90 машиномест и стоянку для легковых автомобилей на 50 машиномест,  АЗС.

В процессе реализации Программы в 2016 году было создано 72 новых рабочих места.

В целом социально-экономическое развитие Матвеево-Курганского района  по состоянию на 1 января 2017 года определялось следующими тенденциями: совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий составил – 345,1 млн. рублей, продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств –  7050,8 млн. рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 20725  рублей,  уровень безработицы – 1,0 процент, объем инвестиций за счет всех источников финансирования – 1099,7 млн. рублей.

Показатели реализации Программы указаны в таблице.

| Наименование показателя |  | Единица измерения |  | 2016 год (прогноз) |  | 2016 год (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий | млн. рублей |  | 949,6 |  | 345,1 |  |  |  |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. рублей |  | 5442,7 |  | 7050,8 |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей |  | 3180,0 |  | 2970,4 |  |  |  |
| Объем инвестиций частной формы собственности в расчете на одного человека | тыс. рублей |  | 14,1 |  | 24,3 |  |  |  |
| Число вновь созданных рабочих мест | единиц |  | 70 |  | 72 |  |  |  |
| Число малых предприятий | единиц |  | 235 |  | 238 |  |  |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  | 20065,7 |  | 20725,0 |  |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы | процент |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |

|  | - «Приложение - к Программе, утвержденной решением - Собрания депутатов - Матвеево-Курганского района - от 06.12.2013 № 248 |
| --- | --- |

- Мероприятия Программы социально-экономического развития
Матвеево-Курганского района за  2016 год

| № п/п | Наименование проекта |  | Всего финансовых средств, тыс. рублей |  |  |  |  | В том числе по источникам финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации, годы |  | Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта (этапа реализации инвестиционного проекта) | Число рабочих мест (человек) |  |  |  | Ответственный орган местного самоуправления/инвестор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | всего |  | в том числе новых |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | РАЗДЕЛ I СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА НА 2014–2016 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2016 год |  | 234504,1 |  |  | 24324,6 |  |  |  | 69954,4 |  |  | 5225,1 |  |  |  |  | 135000,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | РАЗДЕЛ II МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел I. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги «п. Матвеев Курган-с. Малокирсановка с.Екатериновка – с. Новониколаевка» до разъезда Закадычное Матвеево-Курганского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | Оптимизация сети автомобильных дорог |  |  |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  | 34749,6 | 24324,6 |  |  |  |  | 8444,2 |  |  | 1980,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт внутрипоселковой асфальтобетонной дороги по ул.Ворошилова с.Алексеевка Матвеево-Курганского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги |  |  |  |  | Администрация Алексеевского сельского поселения |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  | 7838,2 |  |  |  |  |  | 7838,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел II. Строительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проект многоквартирной жилой застройки в Матвеево-Курганском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2016 | Улучшение обеспечения жильем населения района |  |  |  |  |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района/ ООО «Эрфолг Калитва», ООО «Лека», ОАО «Имени Калинина» |  |
|  | 2016 год |  | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел III. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт Матвеево-Курганской СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |  |
|  | 2016 год |  |  | 37115,6 |  |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  |  | 2115,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт памятника "Черный ворон" Матвеево-Курганский район, х. Подгорный, 300 м. на северо-запад от ул. Подгорная 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения |  |
|  | 2016 год |  |  | 98,8 |  |  |  |  |  |  | 93,1 |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт обелиска "Земляку Пудовкину" Матвеево-Курганский район, х. Петрополье, 20 метров на северо-восток от ул. Пудовкина дом 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения |  |
|  | 2016 год |  |  | 58,2 |  |  |  |  |  |  | 54,8 |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, Матвеево-Курганский район, х. Первомайский, 375 метров на юг от ул. Полевая дом 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  | Администрация Новониколаевского сельского поселения |  |
|  | 2016 год |  |  | 122,2 |  |  |  |  |  |  | 115,2 |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, Матвеево-Курганский район, разъезд Закадычное, 250 м. на восток от ул. Железнодорожная, 88. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  | Администрация Новониколаевского сельского поселения |  |
|  | 2016 год |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  | 29,9 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел IV. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год |  | 9744,9 |  |  |  |  |  | 9189,5 |  |  |  | 555,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт скважины №1136, расположенной на водозаборе в 2000 метрах от восточной границы с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение стабильного питьевого водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | Администрация Анастасиевского сельского поселения |  |  |
|  | 2016 год |  | 1484,5 |  |  |  |  |  | 1399,9 |  |  |  | 84,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 8114 на территории п. Ленинский, Матвеево-Курганского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение стабильного питьевого водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | Администрация Новониколаевского сельского поселения |  |  |
|  | 2016 год |  | 2250,9 |  |  |  |  |  | 2122,6 |  |  |  | 128,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт буровой на воду скважины №2008/10 на территории с.Екатериновка, Матвеево-Курганского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение стабильного питьевого водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | Администрация Екатериновского сельского поселения |  |  |
|  | 2016 год |  | 1712,2 |  |  |  |  |  | 1614,6 |  |  |  | 97,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Строительство объекта: «Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения п.Матвеев-Курган Матвеево-Курганского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение стабильного питьевого водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  |
|  | 2016 год |  | 4297,3 |  |  |  |  |  | 4052,4 |  |  |  | 244,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел V. Оказание услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год |  | 75000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство объектов пригранично-таможенной зоны придорожного сервисного обслуживания в непосредственной близости к МАПП «Матвеев Курган» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | Улучшение сервисного обслуживания пригранично-таможенной зоны |  |  |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района / ООО «БИЛОЙЛ» |  |  |  |
|  | 2016 год |  | 75000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |